## Sheet1
Giai đoạn / Phase | Kiến thức học song song | Công việc thực hiện | Kết quả dự kiến | Trạng thái
Phase 1 – Historical Data Collection | Spark execution internals: Application → Job → Stage → Task; Driver/Executor; Partition & Parallelism; Executor Resource Model; Spark resource configuration; YARN architecture và resource allocation; Spark History Server, EventLog, YARN RM API | Xác minh LOCAL_YARN_V1; đo capacity thực tế; resolve config C1; tạo DATA_DEBUG_V1; chạy W03_JOIN_V1 với EXP_001; lấy spark_application_id; xây Spark History Server collector, YARN RM collector; lưu raw payload và metadata | Spark-on-YARN benchmark chạy được; có ít nhất một execution trace được từ experiment → Spark/YARN raw evidence; hoàn thiện Data Gate
Phase 2 – Normalization & Feature Engineering | Spark metrics: input, shuffle, spill, GC, task/stage metrics; data schema; feature engineering; missing value; data lineage; data leakage; phân biệt PRE_RUN, HISTORICAL_ONLY, CANDIDATE_CONFIG, POST_RUN_TARGET | Chuyển raw Spark/YARN → normalized execution record; join/correlation dữ liệu; xây feature extraction pipeline; định nghĩa unit/source/lineage/missing policy; tạo một feature record cho mỗi execution; viết leakage/data-quality tests | Pipeline raw → normalized → features; feature schema có lineage rõ ràng; dữ liệu đầu vào ML không leakage; hoàn thiện Feature Gate
Phase 3 – Benchmark & Data Generation | Statistics cơ bản: mean, variance, std, percentile, outlier, correlation, noise; experimental design; đồng thời bắt đầu ML fundamentals: supervised learning, X/y, regression, train/validation/test, MAE/MAPE/RMSE/R² | Thiết kế và chạy systematic benchmark với các workload FILTER, AGGREGATION, JOIN, SHUFFLE_HEAVY, SKEW_JOIN; thử nhiều input scale và vùng resource under/reasonable/over-provisioned; repeat một số config; tạo dataset lịch sử. Song song train Pilot Model P0 để kiểm tra dataset/feature có đủ signal hay không | Historical execution dataset có workload/config diversity; biết sparse region và measurement noise; có pilot runtime model đầu tiên nhưng chưa coi là model chính thức
Phase 4 – Dataset Freeze & Baselines | Preprocessing; train/validation/test; temporal/group split; overfitting; Decision Tree; Random Forest cơ bản; nearest-neighbor similarity; baseline và evaluation methodology | Data profiling; kiểm tra missing/outlier/duplicates/coverage; xây Track A known-workload và Track B unseen-workload; freeze final test IDs; xây 3 baseline: current/default, nearest-history, heuristic | Dataset V1 được version/freeze; test set không bị leakage; có Data Quality Report và Baseline Report; hoàn thiện Baseline Gate
Phase 5 – Performance Model | Decision Tree/Random Forest nâng cao; Gradient Boosting/XGBoost; feature importance; model selection; error analysis; generalization | Train runtime regression models bằng cùng evaluation protocol; so sánh RF và boosting; đánh giá MAE/MAPE/RMSE/R² theo workload; kiểm tra candidate-ranking quality; serialize model và lưu dataset/feature/model version | Runtime Prediction Model V1; có model card, validation/error analysis và limitation; hoàn thiện Model Gate
Phase 6 – Candidate Search & Recommendation | Resource-efficiency metrics; candidate search; hard constraints; dominance; Pareto front; multi-objective optimization; recommendation policy | Sinh các candidate Spark config; loại config vi phạm giới hạn cluster; dùng model dự đoán runtime; tính executor-hours/memory-GB-hours/vcore-hours; Pareto filtering; áp dụng guardrail/policy; sinh explanation và NO_SAFE_RECOMMENDATION khi cần | Recommendation Engine đề xuất num executors, cores/executor, executor memory... với predicted runtime, resource cost, risk và lý do; hoàn thiện Recommendation Gate
Phase 7 – Real Spark Validation | Experimental evaluation; prediction quality vs decision quality; repeated-run variance; resource saving; runtime change; regret; reliability | Freeze validation protocol; chạy thật baseline và ML-recommended configs trên hold-out workloads; thu Spark/YARN evidence; repeat các case quan trọng; so predicted với observed; phân tích cả recommendation tốt và xấu | Có observed evidence chứng minh mức thay đổi runtime/resource; biết model/recommender tốt và thất bại ở đâu; hoàn thiện Validation Gate
Phase 8 – Demo, Documentation & Final MVP | System integration; explainability; reproducibility; software/research documentation | Tích hợp Data Engine → Prediction Engine → Recommendation Engine; xây demo/API/UI; hiển thị rõ OBSERVED / DERIVED / PREDICTED / RECOMMENDED; hoàn thiện setup, collector, benchmark, training/retraining, evaluation docs; smoke/E2E test | MVP gần như hoàn chỉnh sau 2 tháng: source code + demo + model + recommender + experiment results + documentation; hoàn thiện Final/Core Gate
Review & Hardening | Error analysis nâng cao; robustness; testing | Nhận feedback mentor; review toàn bộ pipeline; sửa bug; bổ sung unit/integration/E2E tests; kiểm tra reproducibility từ clean environment | Core system ổn định hơn; technical debt và lỗi quan trọng được xử lý
Extended Evaluation & Improvement | Generalization; feature/model/policy analysis | Chạy thêm các experiment cần thiết sau review; phân tích workload/scale khó; cải thiện feature, model hoặc recommendation policy chỉ khi evidence cho thấy cần; không tune trên final test | Báo cáo evaluation sâu hơn; Model/Policy V2 nếu thực sự có cải thiện có kiểm chứng
Optional Extension / Production Readiness Study | Học tùy nhu cầu: monitoring, retraining, scheduler integration, deployment | Nếu core đã ổn mới chọn stretch goal nhỏ: post-run warning, richer dashboard, retraining workflow hoặc nghiên cứu khả năng tích hợp scheduler/cluster thật | Prototype mở rộng hoặc technical proposal; không ảnh hưởng core nếu không kịp
Final Review & Handover | Tổng hợp Spark + DE + ML + experimental evaluation đã học | Hoàn thiện final report/presentation; chuẩn hóa README/docs; tổng hợp kiến trúc, methodology, kết quả, limitation, future work; final demo và bàn giao | Bộ project hoàn chỉnh để báo cáo: code + demo + evidence + docs + kết quả nghiên cứu + hướng phát triển